КАРПИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Сполномочиями избирательной комиссии ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК

РЕШЕНИЕ

| 13 января 2015 г. |  | № 1/1 |
| --- | --- | --- |

г. Карпинск

| Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы городского округа Карпинск 05 апреля 2015 года |
| --- |
| В целях организации контроля за реализацией мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 05 апреля 2015 года досрочных выборов Главы городского округа Карпинск, в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Избирательного кодекса Свердловской области, руководствуясь пунктом 1 статьи 26 Избирательного кодекса Свердловской области, Карпинская городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии городского округа Карпинск РЕШИЛА: 1. Утвердить Календарь основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы городского округа Карпинск 05 апреля 2015 года (прилагается). 2. Опубликовать календарь основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы городского округа Карпинск 05 апреля 2015 года в СМИ и на странице Карпинской городской территориальной избирательной комиссии в сети Интернет. 3. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления городского округа Карпинск, нижестоящим избирательным комиссиям, местным отделениям политических партий в городском округе Карпинск, общественным объединениям, средствам массовой информации. 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Черных Е.Н. Председатель Карпинской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа Карпинск ________________ Е.Н.Черных Секретарь Карпинской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа Карпинск ________________ А.П.Колпакова |  |

|  | УТВЕРЖДЕН решением Карпинской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа Карпинск от 13 января 2015 года № 1/1 |
| --- | --- |

Календарь

основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы городского округа Карпинск 05 апреля 2015 года

| № | Мероприятия | Статья закона (ФЗ, ИК) | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия по назначению досрочных выборов, формированию избирательных комиссий |
| 1 | Назначение досрочных выборов Главы ГО Карпинск | п. 1 ст. 13 ИК СО | Не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования (не ранее 4 января 2015 г. и не позднее 14 января 2015 г.) | Дума ГО Карпинск |
| 2 | Опубликование решения о назначении досрочных выборов Главы городского округа Карпинск | п.2 ст.13 ИК СО | Не позднее, чем через 5 дней со дня его принятия | Дума ГО Карпинск |
| 3 | Опубликование Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы городского округа Карпинск |  | Непосредственно после его принятия | Карпинская городская ТИК |
| 4 | Опубликование списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, в периодических печатных изданиях и размещение его на своём официальном сайте в сети «Интернет», а также направление списка в избирательную комиссию, организующую выборы | п. 4 ст. 33 ИК СО | Не позднее, чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении досрочных выборов | Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области |
| 5 | Предоставление Карпинской городской ТИК эфирного времени, печатной площади для информирования избирателей о проведении досрочных выборов | п. 3-1 ст. 60 ИК СО | С момента опубликования решения Думы городского округа Карпинск о назначении досрочных выборах |  |
| 6 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей | п. 4 ст. 42 ИК СО | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 5 марта 2015 г.) | Карпинская городская ТИК |
| 7 | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссией | п. 7 ст. 42 ИК СО | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования (23 февраля 2015 г.) | Глава администрации |
| Список избирателей |
| 8 | Представление в Карпинскую городскую ТИК уточненных сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | п. 2 ст. 38 ИК СО | Сразу после назначения дня голосования | Глава администрации ГО Карпинск |
| 9 | Составление списка избирателей | ст. 38 ИК СО | С момента получения сведений от главы городского округа до 23 марта 2015 г. | Карпинская городская ТИК |
| 10 | Передача первого экземпляра списка избирателей в УИК | п. 6 ст.38 ИК СО | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 25 марта 2015 г.) | Карпинская городская ТИК |
| 11 | Представление списка избирателей для ознакомления | п. 2 ст. 40 ИК СО | За 10 дней до дня голосования (с 25 марта 2015 г.) | УИК |
| Выдвижение и регистрация кандидатов |
| 12 | Выдвижение кандидатов | ст. 45 ИК СО | Начало – со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении досрочных выборов. Окончание - за 50 дней до дня голосования до18 часов (13 февраля 2015 г.) | Избирательные объединения, граждане РФ |
| 13 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов | ст. 48 ИК СО | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата и до представления документов для регистрации кандидата | Лица, собирающие подписи избирателей |
| 14 | Представление документов, необходимых для регистрации кандидатов в ТИК | п. 4 ст. 51 ИК СО | Не позднее, чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов (до 18.00 ч. 18 февраля 2015 г.) | Кандидаты |
| 15 | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации | п. 1 ст. 53 ИК | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации | Карпинская городская ТИК |
| 16 | Направление данных о зарегистрированных кандидатах в СМИ | п. 10 ст. 53 ИК СО | В течение двух суток после регистрации | Карпинская городская ТИК |
| Статус зарегистрированных кандидатов |
| 17 | Представление в Карпинскую городскую ТИК копии приказа (распоряжения) об освобождении от служебных обязанностей на время участия в досрочных выборах | п. 2 ст. 56 ИК СО | Не позднее, чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты |
| 18 | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата на должность Главы городского округа Карпинск | п. 4 ст. 54 ИК СО | Орган избирательного объединения, выдвинувший кандидата, вправе отозвать этого кандидата не позднее, чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 30 марта 2015 г.) | Избирательное объединение |
| 19 | Реализация права кандидата, зарегистрированного кандидата снять свою кандидатуру | п. 1 ст. 54 ИК СО | Не позднее, чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 30 марта 2015 г.); а при вынуждающих обстоятельствах – не позднее, чем за 1 день (не позднее 3 апреля 2015 г.) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| Предвыборная агитация |
| 20 | Проведение агитации | п. 1 ст. 64 ИК СО | Со дня выдвижения кандидата и до 00.00 по местному времени за одни сутки до дня голосования (до 00.00 ч. 4 апреля 2015 г.) | Зарегистрированные кандидаты |
| 21 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление в Карпинскую городскую ТИК копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить печатную площадь, эфирное время для проведения предвыборной агитации | п. 6 ст. 65 ИК СО | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Редакции периодических печатных изданий, организаций телерадиовещания |
| 22 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг (в т.ч. полиграфических услуг) и предоставление копии публикации вместе с уведомлением о готовности предоставить соответствующие услуги в Карпинскую городскую ТИК | п. 1-1 ст. 69 ИК СО | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации (в т.ч. полиграфические), индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 23 | Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатного эфирного времени и печатной площади на каналах муниципальной телекомпании, в газете | п. 6 ст. 66 ИК СО | Не позднее, чем за 32 дня до дня голосования (3 марта 2015 г.) | Карпинская ТИК с участием СМИ |
| 24 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | п. 2 ст. 64 ИК СО | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00.00. ч по местному времени за одни сутки до дня голосования (начало с 7 марта 2015 г., окончание – 00 ч. 4 апреля 2015 г.) | Зарегистрированные кандидаты |
| 25 | Запрет на опубликование в СМИ, в т.ч. в Интернете, результатов опросов общественного мнения, иных исследований, связанных с выборами | п. 3 ст. 61 ИК СО | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (с 31 марта по 5 апреля 2015 г.) | СМИ, граждане, организации |
| 26 | Представление в Карпинскую городскую ТИК копий или экземпляров агитационных материалов | п. 3 ст.69 ИК СО | До начала распространения материалов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 27 | Оборудование на территории каждого избирательного участка не менее одного спец. места для размещения агитационных печатных материалов, информационных материалов избирательной комиссии | п. 7 ст. 69 ИК СО | Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 5 марта 2015 г.) | Глава администрации городского округа Карпинск |
| 28 | Опубликование предвыборной программы политической партией, выдвинувшей кандидата | п. 10 ст. 63 ИК СО | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 25 марта 2015 г.) | Политические партии |
| Финансирование выборов |
| 29 | Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета на подготовку и проведение досрочных выборов | п.1 ст.71 ИК СО | Не позднее, чем в 10-дневный срок со дня опубликования решения о назначении выборов | Глава администрации городского округа Карпинск |
| 30 | Открытие специального избирательного счета, создание избирательного фонда кандидатом | п. 1 ст. 73 ИК СО | В период после подачи письменного уведомления о выдвижении и до дня предоставления документов на регистрацию в Карпинскую ТИК | Кандидаты |
| 31 | Представление в Карпинскую городскую ТИК финансовых отчетов о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда | п. 9 ст. 74 ИК СО | Первый финансовый отчет одновременно с документами для регистрации кандидата; итоговый - не позднее, чем через 30 дней со дня опубликования результатов выборов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 32 | Передача Карпинской городской ТИК копий финансовых отчетов в СМИ для их опубликования | п. 9-1 ст. 74 ИК СО | Не позднее, чем через 5 дней со дня их получения ТИК | Карпинская городская ТИК |
| Голосование |
| 33 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней, утверждение порядка контроля за изготовлением избиратель-ных бюллетеней | п.4 ст. 79 ИК СО | Не позднее, чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 15 марта 2015 г.) | Карпинская городская ТИК |
| 34 | Изготовление избирательного бюллетеня для голосования | ст. 80 ИК СО | Не позднее 23марта 2015 г. | Карпинская городская ТИК, полиграфическая организация, получившая заказ на изготовление избирательных бюллетеней |
| 35 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии, разместившей заказ на их изготовление | п. 2 ст.80 ИК СО | Не позднее, чем за 2 дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | Карпинская городская ТИК |
| 36 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом | п.1 ст. 81 ИК СО | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования через СМИ (не позднее 25 марта 2015 г.) | Карпинская городская ТИК, УИК |
| 37 | Передача избирательных бюллетеней для голосования в УИК | п. 4 ст.80 ИК СО | Не позднее, чем за 1 день до дня голосования, в том числе досрочного (не позднее 24 марта 2015 г.) | Карпинская городская ТИК |
| 38 | Досрочное голосование в помещениях участковых избирательных комиссий | п. 1ст. 83 ИК СО | Не ранее, чем за 10 дней до дня голосования (не ранее 25 марта 2015 г.) | УИК |
| 39 | Голосование в помещениях избирательных участков | ст. 82 ИК СО | С 8.00 часов до 20.00 часов местного времени в день голосования 5 апреля 2015 года | УИК |
| 40 | Подача заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | п. 2 ст. 84 ИК СО | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее, чем за 6 часов до окончания времени голосования (с 25 марта и до 14.00 5 апреля 2015 г.) |  |
| Установление итогов голосования и результатов выборов |
| 41 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования на избирательном участке | п. 2 ст. 86 ИК СО | После окончания времени голосования в день голосования и до установления итогов голосования без перерыва | УИК |
| 42 | Определение результатов выборов | п. 1 ст. 89 ИК СО | Не позднее, чем на 5 день со дня голосования (не позднее 9 апреля 2015 г.) | Карпинская городская ТИК |
| 43 | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ | п. 2 ст. 93 ИК СО | В течение 1 суток после определения результатов выборов | Карпинская городская ТИК |
| 44 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов | п. 3 ст. 93 ИК СО | Не позднее 3 дней со дня определения результатов | Карпинская городская ТИК |
| 45 | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов | п. 4 ст. 93 ИК СО | В течение 2 месяцев со дня голосования | Карпинская городская ТИК |
| 46 | Извещение кандидата о признании его избранным | п. 1 ст. 95 ИК СО | В течение суток со дня принятия решения | Карпинская городская ТИК |
| 47 | Представление в Карпинскую городскую ТИК документа об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом выборного должностного лица | п. 3 ст. 95 ИК СО | В течение 5 дней с момента извещения об избрании | Избранный кандидат |
| 48 | Вручение удостоверения избранному Главе ГО | п. 6 ст. 95 ИК СО | После официального опубликования результатов выборов | Карпинская городская ТИК |
| 49 | Передача в Думу ГО решения о выдаче удостоверения об избрании выборным должностным лицом | п. 7 ст. 95 ИК СО | В течение3 дней со дня принятия | Карпинская городская ТИК |