КАРПИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАРПИНСК

РЕШЕНИЕ

| 29 января 2015 года |  | № 3/20 |
| --- | --- | --- |

г. Карпинск

О Комплексном плане совместных мероприятий Карпинской городской территориальной избирательной комиссии и Администрации городского округа Карпинск в период подготовки и проведения досрочных выборов Главы городского округа Карпинск 5 апреля 2015 года

В целях обеспечения реализации избирательных прав граждан  Российской Федерации, проживающих на территории городского округа Карпинск, в период подготовки и проведения досрочных выборов Главы городского округа Карпинск 5 апреля 2015 года, руководствуясь статьей 16, пунктами 16, 18, 19 статьи 20 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 11, 13, 14 статьи 16, статьей 37 Избирательного кодекса Свердловской области, Карпинская городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии городского округа Карпинск РЕШИЛА:

1. Утвердить Комплексный план совместных мероприятий Карпинской городской территориальной избирательной комиссии и Администрации городского округа Карпинск в период подготовки и проведения досрочных выборов Главы городского округа Карпинск 5 апреля 2015 года (прилагается).

2. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, органам местного самоуправления городского округа Карпинск, средствам массовой  информации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Е.Н.Черных.

| Председатель Карпинской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа Карпинск | ________________ | Е.Н.Черных |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Карпинской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа Карпинск | ________________ | А.П.Колпакова |

| СОГЛАСОВАН: И.о.Главы городского округа Карпинск ____________________ В.А.Веккер | УТВЕРЖДЕН: решением Карпинской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии городского округа Карпинск от 29 января 2015 года № __/____ |
| --- | --- |

## Комплексный план

совместных мероприятий Карпинской городской территориальной избирательной комиссии и Администрации городского округа Карпинск

в период подготовки и проведения досрочных выборов Главы городского округа Карпинск 5 апреля 2015 года

| № п\п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вопросы для обсуждения на аппаратных совещаниях у Главы ГО |
| 1.1 | О задачах органов местного самоуправления по выполнению требований Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Избирательного кодекса Свердловской области в период подготовки и проведения досрочных выборов Главы городского округа Карпинск 5 апреля 2015 года. | Январь 2015 года | Черных Е.Н., председатель комиссии |
| 1.2 | О ходе выполнения требований федерального законодательства по регистрации (учету) избирателей на территории городского округа Карпинск. | Январь – март 2015 года | Черных Е.Н., председатель комиссии, Фалалеева Н.А., заведующая организацион-ным отделом Администрации |
| 1.3 | О работе служб обеспечения жизнедеятельности населения (энергоснабжения, ЖКХ, транспорта, связи) в период подготовки и проведения досрочных выборов Главы городского округа Карпинск. | Январь – апрель 2015 года | Бурков О.В., заместитель главы по ЖКХ, энергетике, транспорту и связи |
| 1.4 | Об организации торгового, культурного, медицинского обслуживания населения в период проведения досрочных выборов Главы городского округа Карпинск. | Апрель 2015 года | Махнев С.Н., заместитель Главы по социальным вопросам, Пальчикова Г.Ф., заведующая отделом потребительского рынка |
| 1.5 | О ходе выполнения Комплексного плана совместных мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы городского округа Карпинск. | Ежемесячно с января по апрель 2015 года | Черных Е.Н., председатель комиссии, Фалалеева Н.А., заведующая организацион-ным отделом Администрации |
| 1.6 | Об итогах голосования на территории городского округа Карпинск на досрочных выборах Главы городского округа Карпинск. | Апрель 2015 года | Черных Е.Н., председатель комиссии |
| 2. | Организационные мероприятия |
| 2.1 | Разработка совместной Программы информационно-разъяснительной деятельности на период подготовки и проведения досрочных выборов Главы городского округа Карпинск. | Январь 2015 года | Черных Е.Н., председатель комиссии, Администрация ГО Карпинск |
| 2.2 | Проведение заседаний рабочей группы по координации работы по регистрации (учету) избирателей, участников референдума. | С момента объявления выборов - 1 раз в месяц | Черных Е.Н., председатель комиссии, Фалалеева Н.А., заведующая организацион-ным отделом Администрации |
| 2.3 | Организация «горячей линии» по вопросам, связанных с подготовкой и проведением досрочных выборов Главы городского округа Карпинск. | Февраль 2015 года | Черных Е.Н., председатель комиссии, Фалалеева Н.А., заведующая организацион-ным отделом Администрации |
| 2.4 | Обучение членов УИК по соответствующим программам учебного курса. | Февраль – март 2015 года | ТИК |
| 2.5 | Проведение встреч с работниками Управления образования, Управления культуры, Центральной городской библиотеки, городского Совета ветеранов войны и труда по вопросам организации работы по правовому просвещению населения (в том числе молодых и будущих избирателей) в период подготовки и проведения досрочных выборов Главы городского округа Карпинск. | Весь период 2015 года | ТИК |
| 2.6 | Анализ социально-политической ситуации на территории ГО и прогноза участия граждан в досрочных выборах Главы городского округа Карпинск. | Февраль – март 2015 года | Веккер В.А., и.о. Главы ГО Карпинск, Черных Е.Н., председатель комиссии |
| 2.7 | Подготовка и направление Главе ГО предложений по выделению специальных мест для размещения агитационных и информационных материалов на территории каждого избирательного участка. | Январь 2015 года | Черных Е.Н., председатель комиссии, Воронько В.И., заведующий отделом архитектуры Администрации |
| 2.8 | Разработка рекомендаций собственникам помещений по заключению договоров на размещение агитационных материалов, требований к их оформлению, правилам размещения и последующего удаления при подготовке и проведении досрочных выборов Главы городского округа Карпинск. | Январь 2015 года. | Бургарт О.П., начальник отдела по управлению имуществом Администрации |
| 2.9 | Подготовка и направление главе ГО предложений по определению Перечня помещений для проведения встреч представителей избирательных объединений и кандидатов с избирателями, согласование времени выделения этих помещений их собственниками при подготовке и проведении досрочных выборов Главы городского округа Карпинск. | Январь 2015 года | Черных Е.Н., председатель комиссии, Фалалеева Н.А., заведующая организацион-ным отделом Администрации |
| 2.10 | Проведение совещания с работниками правоохранительных органов, суда и прокуратуры «О мерах по обеспечению законности и общественной безопасности в период подготовки и проведения досрочных выборов Главы городского округа Карпинск. | Февраль 2015 года | Черных Е.Н., председатель комиссии, Фалалеева Н.А., заведующая организацион-ным отделом Администрации |
| 2.11 | Организация учебы работников правоохрани-тельных органов по вопросам контроля за соблюдением порядка предвыборной агитации в период подготовки и проведения досрочных выборов Главы городского округа Карпинск. | Февраль – март 2015 года | ТИК |
| 2.12 | Подготовка совместного постановления Главы ГО и председателя ТИК «Об организации работы накануне и в день голосования на досрочных выборах Главы городского округа Карпинск». | Март 2015 года | Черных Е.Н., председатель комиссии, Фалалеева Н.А., заведующая организацион-ным отделом Администрации |
| 2.13 | Приемка по акту помещений для голосования совместно с представителями МЧС, Отдела полиции № 32 ММО МВД России «Краснотурьинский» на досрочных выборах Главы городского округа Карпинск. | Март 2015 года | ТИК, Администрация ГО Карпинск |
| 2.14 | Организация информирования населения о ходе подготовки и проведения досрочных выборов Главы городского округа Карпинск в соответствии с Программой информационно-разъяснительной деятельности. | В течение всего периода | ТИК |
| 2.15 | Реализация мероприятий Программы правового просвещения избирателей и организаторов выборов Карпинской городской территориальной избирательной комиссии на 2015 год. | В течение всего периода | ТИК |
| 3. | Мероприятия по материально-техническому обеспечению избирательного процесса |
| 3.1. | Выделение транспорта ТИК и УИК для участия в семинарах, доставки технологического оборудования и избирательной документации, приемки избирательных участков и т.д. | В течение всего периода | Администрация ГО Карпинск |
| 3.2. | Обследование помещений для работы участковых избирательных комиссий и помещений для голосования на соответствие требованиям нормативов по площади, пожарной безопасности, охране помещений, тепловому режиму | Февраль – март 2015 года | Отдел по делам ГО и ЧС, пожарной безопасности |
| 3.3. | Подготовка помещений для работы УИК и помещений для голосования (обеспечение оргтехникой, технологическим оборудованием, средствами связи, пожаротушения, подготовка планов эвакуации, оборудование аварийных выходов и т.д.) | Февраль – март 2015 года | Веккер В.А., и.о.Главы ГО Карпинск, Черных Е.Н., председатель комиссии |
| 3.4. | Приобретение расходных материалов для обеспечения деятельности ТИК, УИК в соответствии с утвержденными сметами | В течение всего периода | Черных Е.Н., председатель комиссии |
| 3.5. | Оборудование специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | Февраль 2015 года | УКХ, Козлова С.В. |